## Slide 1
🍺 MES BIA HẠ LONG
Kick-off Thử nghiệm
Phần mềm Quản lý Sản xuất
Nhà máy Đông Mai · Giai đoạn Pilot
31/07/2026
Ngày kick-off
Phó Giám đốc
Thiết bị
Người trình kế hoạch
✓ ĐÃ PHÊ DUYỆT
Phiếu TT-2026-1152

## Slide 2
TÌNH TRẠNG PHÊ DUYỆT
Đã được phê duyệt chính thức — sẵn sàng khởi động
TT-2026-1152
Số phiếu phê duyệt nội bộ
28/07 → 31/07/2026
Ngày duyệt → Ngày khởi động pilot
✓ ĐÃ DUYỆT
Chứng thực điện tử 15:44 28/07/2026
Chuỗi phê duyệt
Trình
Hoàng Văn Dương
14:53 · 28/07
→
Duyệt
Nguyễn Thị Chi
15:24 · 28/07
→
Duyệt
Nguyễn Văn Hiền
15:39 · 28/07
→
Duyệt cuối
Doãn Trường Giang
15:44 · 28/07
Thông tin đến: Vũ Trọng Giáp · Cao Bảo Đồng · Phạm Thúy Hằng · Đinh Đức Hoàng · Nguyễn Hữu Hiệp
02

## Slide 3
VÌ SAO CHẠY PILOT
Bối cảnh & Mục đích
!
Bối cảnh
Phần mềm quản lý sản xuất hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu:
Chưa có module CIP phù hợp với thực tế vận hành.
Chưa có tính năng đáp ứng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Các báo cáo chưa phù hợp với sản xuất.
✓
Mục đích
Nâng cao hiệu quả quản lý trong sản xuất, trích xuất nhanh dữ liệu công đoạn.
Chuẩn bị dữ liệu chạy thử cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng theo luật.
03

## Slide 4
PHẠM VI THEO CHỈ ĐẠO
Xác nhận phạm vi thử nghiệm
Nhà máy Đông Mai
Tài liệu cung cấp đầy đủ 5 hạng mục
Link hệ thống
Tài khoản theo vai trò
Phạm vi dữ liệu dùng thử
Phương án sao lưu/khôi phục
Kế hoạch pilot theo mốc thời gian
Kèm theo
Bộ tiêu chí nghiệm thu tối thiểu
(điều kiện bắt buộc trước khi xét mở rộng sang Hạ Long)
04

## Slide 5
LINK HỆ THỐNG
mes-dma.biahalong.com
Máy chủ đang chạy — truy cập trực tiếp bằng trình duyệt, không cần cài đặt
10 tài khoản theo vai trò thật
Phân quyền theo phạm vi dữ liệu
Đăng nhập ngay từ hôm nay
05

## Slide 6
PHÂN QUYỀN
Tài khoản theo từng vai trò
Danh sách đã được rà soát theo đúng sơ đồ tổ chức thật của công ty.
Tài khoản | Chức danh | Quyền chính | Phạm vi
admin | Quản trị viên | Toàn quyền | Toàn bộ
quandoc | Quản đốc phân xưởng | Quản lý danh mục, lệnh SX, mẻ | Toàn bộ
phoquandoc | Phó Quản đốc (trực ca) | Thực hiện mẻ, CIP | Toàn bộ
vanhanh | Nhân viên vận hành | Thực hiện mẻ, đề nghị nhận kho, CIP | Dây chuyền
kcs | Nhân viên KCS/QA | Duyệt QC, deviation, khai báo CIP | Toàn bộ
kcs_truongphong | Trưởng phòng KCS | Như kcs + tạo lệnh SX | Toàn bộ
kysu | Kỹ sư công nghệ | Danh mục, công thức | Toàn bộ
thukho | Thủ kho NVL | Nhận/xuất kho | Kho công ty
giamdoc_sx | Giám đốc/Phó GĐ Sản xuất - Kỹ thuật | Duyệt lô chiết nhập kho thành phẩm | Toàn bộ
ttdh_thukhotp | NV TT Điều hành - Thủ kho TP | Nhận/xuất kho thành phẩm (WMS) | Kho thành phẩm
06

## Slide 7
PHẠM VI DỮ LIỆU · TRONG PHẠM VI PILOT
Ghi nhận song song với quy trình giấy hiện tại
Công thức
Khai báo công thức theo quy định
CIP
Khai báo đối tượng & tiêu chuẩn CIP
Nấu–Lọc–Chiết
Lệnh & mẻ SX — song song sổ tay
Kho NVL
Nhận/xuất/đề nghị nhận kho
Kho thành phẩm (WMS)
Cất vị trí, xuất kho, điều chuyển
Chất lượng
Kết quả QC, cho phép giữ lô khi fail
Truy xuất nguồn gốc
Tra cứu, đối chiếu — không phát sinh mới
Realtime
Máy chiết 30k lon/giờ, trạm quan trắc
Năng lượng
Log điện trực tiếp — báo cáo theo ca
Audit
Tự động — không cần thao tác thêm
Báo cáo
Chỉ xem — đối chiếu sổ sách giấy
08

## Slide 8
PHẠM VI DỮ LIỆU · NGOÀI PHẠM VI
Ngoài phạm vi pilot lần này
Hiệu suất / OEE & Dừng máy
Backend đã có sẵn (mô hình dữ liệu, API tính OEE / Pareto dừng máy / MTBF) nhưng màn hình thao tác chưa được bật trên menu — là hiện trạng xây dựng, không phải quyết định phạm vi của pilot. Đưa vào backlog ưu tiên.
Các phân hệ khác chưa có giao diện
Điều độ · Lập lịch · Công thức nâng cao · Mẻ sản xuất (khung ISA-88 riêng) · Cấp liệu · QC Lab (SPC/CAPA/LIMS nâng cao) · Bảo trì/CMMS · Kiểm định
Chưa có màn hình sử dụng thật trong bản hiện tại — không liên quan tới quyết định phạm vi của pilot, chỉ là hiện trạng.
09

## Slide 9
HẠ TẦNG DỮ LIỆU
Phương án sao lưu / khôi phục
✓ Đã chốt — 25/07/2026
Hạ tầng cơ sở dữ liệu dùng SQL Server.
Hiện trạng cần biết
Sao lưu hiện tại là thủ công, chưa có lịch tự động (cron/Task Scheduler) nào đang thật sự chạy.
Phương án cho giai đoạn pilot
Sao lưu toàn bộ (full backup) hàng ngày, cuối mỗi ca cuối cùng trong ngày.
Lưu ít nhất 7 bản gần nhất.
Thực hiện tự động, kiểm tra lại vào ngày hôm sau.
10

## Slide 10
LỊCH TRÌNH
Kế hoạch pilot theo mốc thời gian
Mỗi mốc kèm đầu ra cụ thể cần có — để biết chắc mốc đó đã hoàn tất hay chưa.
28/07 – 31/07
Khai báo danh mục chỉ tiêu, nguyên vật liệu, loại bia thành phẩm.
ĐẦU RA CẦN CÓ: Danh mục đã khai báo đầy đủ trên hệ thống.
31/07
Kick-off sử dụng thử phần mềm (hôm nay).
ĐẦU RA CẦN CÓ: Biên bản kick-off có đủ chữ ký các bên tham gia.
01/08 – 03/08
Khai báo công thức, loại dịch, tồn đầu các kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm.
ĐẦU RA CẦN CÓ: Tồn đầu đã đối chiếu khớp với sổ sách giấy.
04/08
Chính thức chạy pilot nhập khai báo phần mềm.
ĐẦU RA CẦN CÓ: Dữ liệu khai báo hoàn tất, sẵn sàng vận hành song song.
11/08
Họp đánh giá nhanh giữa kỳ — đối chiếu số liệu với sổ sách giấy.
ĐẦU RA CẦN CÓ: Biên bản đánh giá giữa kỳ.
12/08 – 18/08
Tiếp tục chạy pilot 07 ngày tiếp theo.
ĐẦU RA CẦN CÓ: Log vận hành đủ 7 ngày, không gián đoạn nghiêm trọng.
Kết thúc chu kỳ
Lập biên bản đánh giá đối chiếu 6 tiêu chí nghiệm thu.
ĐẦU RA CẦN CÓ: Biên bản nghiệm thu có đủ chữ ký — điều kiện bắt buộc trước khi mở rộng.
11

## Slide 11
VẬN HÀNH PILOT
Cơ chế báo lỗi & cập nhật tiến độ hằng ngày
1
Ai tiếp nhận lỗi/vướng mắc
Trưởng phòng cơ điện tiếp nhận toàn bộ lỗi hoặc sự chưa phù hợp trong quá trình chạy pilot và báo cáo lại Phó giám đốc TB
2
Cập nhật tiến độ ở đâu
1 kênh trao đổi chung của nhóm pilot qua zalo: BHL- Chạy pilot phần mềm quản lý sản xuất Đông Mai + 1 bảng theo dõi lỗi/vướng mắc dùng chung — cập nhật trạng thái xử lý theo thời gian thực ( Trưởng phòng cơ điện theo dõi và tạo).
3
Thời gian phản hồi
Lỗi chặn thao tác (không ghi nhận được, mất số liệu): phản hồi trong giờ làm việc ≤ 1 giờ. Lỗi không chặn thao tác: phản hồi trong ngày.
4
Tổng hợp nhanh tại mỗi ca trong ngày
15 phút cuối mỗi ca/ngày — tổng hợp vướng mắc phát sinh trong ca, thống nhất hướng xử lý trước khi bắt đầu ca/ngày tiếp theo ( Phó giám đốc thiết bị cập nhật theo phản ánh trên nhóm Zalo).
12

## Slide 12
KICK-OFF HÔM NAY · 31/07/2026
Thành phần tham gia
VH
Nguyễn Văn Hiền
Giám đốc
TC
Nguyễn Thị Chi
Phó GĐ Sản xuất & Kỹ thuật
ĐH
Đinh Đức Hoàng
Trưởng phòng KCS
VK
Trưởng phòng & thành viên kho
Phòng Kế hoạch vật tư
QĐ
Quản đốc & các thành viên liên quan
Phân xưởng sản xuất
LQ
Phó phòng & thành viên liên quan
Trung tâm điều hành
TV
Vũ Tế Vị & Khuất Bích Phượng
Chuyên gia · Cải tiến sản xuất
HH
Nguyễn Hữu Hiệp
Trưởng phòng Cơ điện
13
Nhiệm vụ: Phê duyệt mở rộng sau pilot.
Nhiệm vụ: Duyệt lô chiết nhập kho thành phẩm trên hệ thống.
Nhiệm vụ: Duyệt chất lượng, xử lý deviation trên hệ thống.
Nhiệm vụ: Khai báo & đối chiếu tồn kho nguyên vật liệu.
Nhiệm vụ: Thực thi mẻ sản xuất, ghi nhận số liệu hằng ngày.
Nhiệm vụ: Vận hành kho thành phẩm (WMS), theo dõi Realtime.
Nhiệm vụ: Hỗ trợ nghiệp vụ, tư vấn xử lý vướng mắc & đóng góp ý kiến cải tiến hệ thống trong pilot.
Nhiệm vụ: Theo dõi thiết bị, phối hợp xử lý lỗi kỹ thuật.
KP
VD
Hoàng Văn Dương
Phó giám đốc Thiết bị
Nhiệm vụ: Phát triển hệ thống, tiếp nhận báo lỗi & cải tiến theo góp ý trong pilot.

## Slide 13
ĐIỀU KIỆN MỞ RỘNG SANG HẠ LONG
Bộ tiêu chí nghiệm thu tối thiểu
1
Độ đầy đủ dữ liệu
So khớp % sự kiện SX ghi trên MES với sổ giấy
Đề xuất ngưỡng đạt ≥ 95%
2
Độ ổn định
Số lần lỗi/gián đoạn ngoài kế hoạch trong 5–14 ngày
Ngưỡng đạt: ≤ 2 lần gián đoạn > 15 phút / 14 ngày, không mất dữ liệu
3
Thời gian phản hồi
Thời gian tải các màn hình thao tác chính
Ngưỡng đạt: ≤ 5 giây trong mạng nội bộ nhà máy
4
Quyền truy cập
Từng tài khoản chỉ thấy/thao tác đúng phạm vi
5
Nhật ký thao tác (audit)
Chuỗi audit không đứt gãy suốt pilot
Đã có sẵn, ghi tự động — không cần thao tác thêm
6
Khả năng xuất báo cáo
Xuất báo cáo tồn kho/SX/truy xuất khi cần đối chiếu
In trực tiếp từ trình duyệt cho lệnh & hồ sơ lô
14

## Slide 14
ĐỀ XUẤT
THANK YOU !
THANK YOU !