🍺 MES Bia Hạ Long

Nhà Máy Đông Mai

Kế hoạch Pilot

Nhà máy Đông Mai

Người trình: Phó giám đốc thiết bị.

Ngày: 28/07/2026

# 0. Xác nhận phạm vi theo chỉ đạo

- Chạy thử trước tại Nhà máy Đông Mai. Chưa triển khai sang Hạ Long cho đến khi hoàn tất một chu kỳ pilot và có biên bản đánh giá đạt đủ 6 tiêu chí nghiệm thu (mục 6).

- Tài liệu này cung cấp đủ 5 hạng mục yêu cầu: link hệ thống, tài khoản theo vai trò, phạm vi dữ liệu dùng thử, phương án sao lưu/khôi phục, kế hoạch pilot — kèm bộ tiêu chí nghiệm thu và đề xuất thứ tự backlog cho CIP/hiệu suất.

# 1. Link hệ thống

| Mục | Giá trị |
| --- | --- |
| Địa chỉ truy cập (máy chủ đang chạy) | https://mes-dma.biahalong.com/ |

# 2. Tài khoản theo từng vai trò

Danh sách tài khoản đã được rà soát lại theo đúng sơ đồ tổ chức thật của công ty

| Tài khoản | Chức danh | Vai trò | Quyền chính | Phạm vi dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| admin | Quản trị viên | admin | Toàn quyền | Toàn bộ |
| quandoc | Quản đốc phân xưởng | supervisor | Quản lý danh mục, lệnh SX, mẻ | Toàn bộ |
| phoquandoc | Phó Quản đốc phân xưởng (trực ca) | supervisor | Thực hiện mẻ, CIP | Toàn bộ |
| vanhanh | Nhân viên vận hành | operator | Thực hiện mẻ, đề nghị nhận kho, CIP | Dây chuyền |
| kcs | Nhân viên KCS/QA | qa | Duyệt QC, deviation, duyệt công thức, ký/duyệt EBR | Toàn bộ |
| kcs_truongphong | Trưởng phòng KCS | qa | Như kcs + tạo lệnh SX (khóa chỉ tiêu, tạo Lệnh lọc) | Toàn bộ |
| kysu | Kỹ sư công nghệ (Phòng Kỹ thuật, Công nghệ & Cải tiến SX) | engineer | Quản lý danh mục, soạn/duyệt công thức, mẻ, EBR, CIP | Toàn bộ |
| thukho | Thủ kho NVL | operator | Nhận/xuất kho | Kho công ty |
| giamdoc_sx | Giám đốc Sản xuất - Kỹ thuật | supervisor | Duyệt lô chiết nhập kho thành phẩm (tách riêng khỏi quyền duyệt QC của KCS) | Toàn bộ |
| ttdh_thukhotp | NV Trung tâm Điều hành - Thủ kho TP | operator | Nhận/xuất kho thành phẩm (WMS) | Kho thành phẩm |

Điểm mới đáng chú ý cho pilot: việc nhập lô chiết vào kho thành phẩm nay tách thành 2 bước rõ ràng — KCS (kcs/kcs_truongphong) khóa/duyệt chỉ tiêu chất lượng, Giám đốc Sản xuất-Kỹ thuật (giamdoc_sx) mới là người duyệt cuối để lô thực sự vào kho thành phẩm — đúng theo phân cấp trách nhiệm thật, tránh 1 vai trò vừa duyệt chất lượng vừa duyệt nhập kho.

# 3. Phạm vi dữ liệu dùng thử

## Trong phạm vi pilot (chế độ ghi nhận song song với quy trình giấy hiện tại)

| Phân hệ | Nội dung ghi nhận trong pilot |
| --- | --- |
| Công thức | Khai báo công thức theo quy định |
| CIP | Cho phép khai báo các đối tượng CIP, tiêu chuẩn CIP |
| Nấu–Lọc–Chiết | Lệnh nấu/lọc, mẻ nấu/lên men/lọc/chiết — nhập song song với sổ tay |
| Kho NVL (công ty + phân xưởng) | Nhận/xuất/đề nghị nhận kho |
| Kho thành phẩm (WMS) | Cất vị trí, xuất kho, điều chuyển |
| Chất lượng | Ghi nhận kết quả QC của nguyên vật liệu, các công đoạn sản xuất, cho phép giữ lô khi fail |
| Truy xuất nguồn gốc | Tra cứu — không phát sinh dữ liệu mới, chỉ dùng để đối chiếu |
| Realtime | Dữ liệu online trực tiếp từ nhà máy bao gồm: Máy chiết lon 30k lon/giờ, trạm quan trắc nước thải Hạ Long. |
| Năng lượng | Log dữ liệu điện trực tiếp để chạy báo cáo theo ca |
| Audit | Ghi nhận tự động mọi thao tác (không cần thao tác thêm) |
| Báo cáo (Dashboard, tồn kho, hạn dùng...) | Chỉ xem — đối chiếu với sổ sách giấy |

## Ngoài phạm vi pilot lần này (theo đúng chỉ đạo)

- Hiệu suất/OEE & Dừng máy — backend đã có sẵn (mô hình dữ liệu, API tính OEE/Pareto dừng máy/MTBF) nhưng màn hình thao tác chưa được bật trên menu (đang ở dạng "chưa xây dựng" trong giao diện) — không phải quyết định của pilot mà là hiện trạng xây dựng, cũng đưa vào backlog (mục 7).

## Các phân hệ khác chưa có giao diện (không nằm trong quyết định của pilot, chỉ là hiện trạng)

Điều độ, Lập lịch, Công thức nâng cao, Mẻ sản xuất (khung ISA-88 riêng), Cấp liệu, QC Lab (SPC/CAPA/LIMS nâng cao), Bảo trì/CMMS, Kiểm định — các mục này chưa có màn hình sử dụng thật trong bản hiện tại nên đương nhiên không thể đưa vào pilot, không liên quan tới quyết định "chưa tự động hoá" của TGĐ.

# 4. Phương án sao lưu / khôi phục

✅ Đã chốt (25/07/2026): hạ tầng CSDL dùng SQL Server

Sử dụng cơ sở dữ liệu là SQL sever.

Hiện trạng khác cần biết: sao lưu hiện tại là thủ công, chưa có lịch tự động (cron/Task Scheduler) nào đang thật sự chạy — chỉ có dòng gợi ý lịch chạy hàng tuần ghi trong comment của script, chưa được kích hoạt.

## Phương án cho giai đoạn pilot

- Sao lưu toàn bộ (full backup) hàng ngày cuối mỗi ca cuối cùng trong ngày, lưu ít nhất 7 bản gần nhất. Thực hiện sao lưu tự động, kiểm tra lại vào ngày hôm sau.

# 5. Kế hoạch pilot theo mốc thời gian

| Bắt đầu | Kết thúc | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | Kick off sử dụng thử phần mềm, các thành viên tham gia: Giám đốc Nguyễn Văn Hiền. Phó giám đốc SX và KT: Nguyễn Thị Chi TP KCS: Đinh Đức Hoàng Phòng kế hoạch vật tư: Trưởng phòng và các thành viên kho Phân xưởng sản xuất: Quản đốc Trung tâm điều hành: Phó phòng và các thành viên liên quan. Chuyên gia: Vũ Tế Vị TP cơ điện: Nguyễn Hữu Hiệp |
| 28/07/2026 | 31/07/2026 | Khai báo các danh mục chỉ tiêu, nguyên vật liệu, loại bia, công thức. |
| 01/08/2026 | 03/08/2026 | Khai báo tồn đầu các kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm |
| 04/08/2026 |  | Nhập khai báo phần mềm. |
| 11/08/2026 | 11/08/2026 | Họp đánh giá nhanh giữa kỳ — đối chiếu số liệu ghi nhận trên hệ thống với sổ sách giấy, xử lý vướng mắc phát sinh. |
| 12/08/2026 | 18/08/2026 | Tiếp tục chạy pilot 07 ngày tiếp theo. |
| Kết thúc chu kỳ pilot |  | Lập biên bản đánh giá đối chiếu với 6 tiêu chí nghiệm thu tối thiểu (mục 6). Đây là điều kiện bắt buộc trước khi xem xét mở rộng sang Hạ Long, theo đúng chỉ đạo. |

# 6. Bộ tiêu chí nghiệm thu tối thiểu

| Tiêu chí | Cách đo trong đợt pilot | Hiện trạng / rủi ro cần lưu ý |
| --- | --- | --- |
| Độ đầy đủ dữ liệu | So khớp % sự kiện sản xuất ghi trên MES so với sổ giấy cùng kỳ | Cần chốt ngưỡng đạt (đề xuất ≥95%) |
| Độ ổn định | Số lần lỗi/gián đoạn ngoài kế hoạch trong 5–14 ngày pilot | Chưa có giám sát uptime tự động — cần phân công người trực theo dõi thủ công trong pilot |
| Thời gian phản hồi | Thời gian tải các màn hình thao tác chính (Dashboard, nhập mẻ, xuất kho) | Chưa đo baseline thật — nên đo ngày đầu pilot để lấy mốc so sánh |
| Quyền truy cập | Từng tài khoản chỉ thấy/thao tác đúng phạm vi đã cấp (mục 2) | Cơ chế đã kiểm thử tự động (64 file test), nên test lại thủ công 1 lượt với tài khoản thật trước khi giao |
| Nhật ký thao tác (audit) | Chuỗi audit không đứt gãy trong suốt pilot (verify-chain) | Đã có sẵn, ghi tự động, không cần thao tác thêm |
| Khả năng xuất báo cáo | Xuất được báo cáo tồn kho/sản xuất/truy xuất ra file (Excel/PDF) khi cần đối chiếu | Bản in trực tiếp từ trình duyệt cho lệnh nấu/lọc/hồ sơ lô. |